## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023/02/10
项目名称 |  |  | 烤烟产业发展工作经费
主管部门及代码 |  |  | [702]绥阳县大路槽乡人民政府 |  | 实施单位 | 绥阳县大路槽乡人民政府本级
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9 | 9 | 7.46 |  | 10 | 82.89 | 8.3
|  |  | 财政拨款： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 9 | 9 | 7.46 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过召开烤烟现场会、培训会，宣传广告牌、宣传标语等方式，烟农的积极性得到巩固提升，确保烤烟计划的完成，确保烟农增收脱贫致富。 |  |  |  | 通过召开烤烟现场会、培训会，宣传广告牌、宣传标语等方式，烟农的积极性得到巩固提升，确保烤烟计划的完成，确保烟农增收脱贫致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传标语 | 15幅 | 15幅 | 10 | 10
|  |  | 烤烟现场会、培训会 | 5场 | 3场 | 10 | 6 | 培训会由于疫情原因未开展
|  | 质量指标 | 工作运转保障 | 有效保障 | 达成年度指标并具有一定效果 | 5 | 5
|  |  | 烟农种植积极性 | 明显提升 | 达成年度指标并具有一定效果 | 5 | 5
|  |  | 烟农培训率 | 100% | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | ≥90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ＝100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 确保烟农增收脱贫致富 | 明显提高 | 达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 群众种植积极性 | 明显提升 | 达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | ≥90% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 90 | 86
自 评 结 论
| 联系人：刘凤 | [5 empty] | 联系电话：18385064205