教育费附加收入30%部分用于职业教育

绩效评价报告

报告编号：信府JXPJ-2022-5

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：贵州信府绩效管理咨询有限公司

报告时间：2022年11月30日

| 评价分值：85.51分 评价等级：良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构全称（盖章）：贵州信府绩效管理咨询有限公司 单位：万元、个、份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育费附加收入30%部分用于职业教育 |  |  |  |  | 评价年度 |  | 2021年度 |
| 财政主管股室 | 绥阳县财政局 |  |  | 联系人及联系方式 |  | 杨开良 13885289268 |  |  |
| 主管部门 | 绥阳县中等职业学校 |  |  | 联系人及联系方式 |  | 杨 阳 13007866683 |  |  |
| 自评方式 | 项目自评 |  | 自评分值 | 无 |  | 自评等级 |  | 无 |
| 总预算资金 | 196.50 |  | 实际到位资金 | 196.50 |  | 实际使用资金 |  | 196.50 |
| 抽查资金 | 99.75 |  | 资金抽查率 | 50.76% |  | 涉及项目数量 |  | 1 |
| 抽查项目数 | 1 |  | 项目抽查率 | 100.00% |  | 调查问卷 |  | 学生47份 教师123份 |
| 有效调查问卷 | 学生47份，教师123份 |  |  | 满意度情况 |  | 学生93.62%，教师85.04% |  |  |
| 绩效目标 实现情况 | 一、2021年总体目标及实现情况 1.促进职业教育发展。有一定效果； 2.减轻家庭负担。基本完成； 3.提升师资力量。有一定效果。 二、产出目标、效益目标及实现情况 （一）产出目标及实现情况 - 1.产出数量 - （1）计划完成助学金人数680人。实际完成助学金人数841人； - （2）免学费人数2680人。学费减免2624人； - （3）聘请教师人数68人。实际聘请教师58人； - （4）完成设施设备维修及购置。采购办公耗材0.2万元，采购维修耗材5.33万元，道路硬化0.32万元。 2.产出质量 （1）2021年学校组织学前教育专业130名同学参加保育师四级职业技能等级认定、农村电气技术专业61名三年级学生参加电工五级职业技能等级认定。学校8名教师参加电工四级职业技能等级认定； （2）2021年组织参加省教学能力比赛并获得二等奖一组。2021年组织学校青年教师举办中职青年教师基本功大赛。2021年组织全校教师参加上海遵义职教联盟云课堂网络课程资源建设培训，并取得结业证书；2021年组织全校教师参加贵州省职业院校教师科研能力提升云培训，并取得结业证书。2021年较2020年有所下降； （3）2021年组织学生参加遵义市职业院校技能大赛，获一等奖2项、二等奖13项、三等奖24项，较2019年有较小提升。2021年组织学生参加遵义市第一届职业技能大赛暨贵州省第一届职业技能大赛，获优胜奖2项；2021年组织学生参加贵州省技能大赛——贵州省青年职业技能大赛获铜奖1项。 （二）效益目标及实现情况 1.社会效益 （1）促进职业教育发展。项目实施对促进职业教育发展有一定效果； （2）减轻家庭负担。据收回170份有效师生调查问卷，对减轻家庭负担有帮助的占91.76%； （3）提升师资力量。历年师生比较为稳定，但2021年聘任68人教师占总教师数比例较大，本项目实施有一定必要性。 3.满意度 （1）学生满意度93.62%； （2）教师满意度85.04%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价问题 简要情况 | （一）项目管理方面 1.未制定详细的项目资金使用方案； 2.财务管理制度不够健全。 （二）资金管理方面 会计凭证附件不全。 （三）绩效管理方面 绩效管理水平有待提高。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价问题 简要建议 | （一）项目管理方面 健全财务管理制度，细化项目资金使用方案。 （二）资金管理方面 按照会计准则及相关规定，将客观、充分佐证财政资金支出具体事项的原始凭证、会计附件完整附在会计凭证后，确保会计记录对经济业务事项的“记载、还原”功能。 （三）绩效管理方面 加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 应用建议 | （一）对发现的问题及时进行整改； （二）将评价结果在一定范围内公开，切实提高评价结果的严肃性和约束力； （三）在对项目资金充分细化、论证基础上，后续年度继续给予预算资金支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价时间 |  | 2022年8月22日 -2022年11月30日 |  |  | 评价机构报告编号 |  | 信府JXPJ-2022-5 |  |