绥阳县住房和城乡建设局2021年度

园林绿化项目

绩效评价报告

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所

报告时间：2022年9月

评价分值：86.13 评价等级：良

**概 要**

评价机构全称（盖章）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 园林绿化项目 | | 评价年度 | | 2021 |
| 主管部门 | 绥阳县住房和城乡建设局 | | 联系人及联系方式 | | 徐思榆18786936235 |
| 各级资金投入汇总 | 18.305 | 抽查资金总数 | 18.305 | 抽查资金占比 | 100.00% |
| 项目类别 | 1 | 抽查类别 | 1 | 类别抽查占比 | 100% |
| 项目数量 | 1 | 抽查项目数 | 1 | 项目抽查占比 | 100% |
| 绩效目标实现情况 | 评价组根据县住建局提供的政策文件、资金文件、工作计划等资料，并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理。简要情况如下： 1.工作完成率，县住建局需完成目标值人均公园绿地面积25.18㎡/人，实际完成值21.10㎡/人，完成率83.80%。 2.工作完成及时率，县住建局计划成本183,050.00元，实际成本183,050.00元。 3.工作质量达标率，县住建局计划工作数共计3项，其中质量达标0项。 4.单位年度工作情况，绥阳县住房城乡建设局获得政府考核部门2021年度考核结果为第一等次。 | | | | |
| 评价问题简要情况 | 无 | | | | |
| 评价问题简要建议 | 无 | | | | |
| 评价结果应用建议 | 无 | | | | |
| 评价时间 | 2022年8月29日－2022年9月30日 | | 评价机构报告编号 | 天平正大（黔）咨字【2022】第0XX号 | |
| 项目负责人 |  | | 法定代表人 |  | |

绩效评价工作组成员

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业）  资格 | 职 称 | 备 注 |
| 1 | 项目总负责人 | 何文会 | 注册会计师 | 高级会计师 |  |
| 2 | 现场负责人 | 成晓宁 | 注册会计师 | 高级会计师 |  |
| 3 | 项目组组长 | 陈波 |  | 中级会计师 |  |
| 4 | 项目组成员 | 张波 |  | 初级会计师 |  |
| 5 | 项目组成员 | 薛超 |  |  |  |