绥阳县气象局2021年防灾减灾追加经费

绩效评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 报告编号： | QCJ-PJ-2022-0914 |
| 委托单位： | 绥阳县财政局 |
| 评价机构： | 广州业越管理咨询有限公司 |
| 报告时间： | 2022年10月15日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值：90.84分 评价等级：优 | | | | | | | | | | |
| **概 要** | | | | | | | | | | |
| 评价机构全称（盖章）： 单位：万元、类、个 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 绥阳县气象局2021年防灾减灾追加经费 | | | | | | | 评价年度 | | 2021年 |
| 财政主管股室 | 绩效评估股 | | | | 联系人及联系方式 | | | 杨开良13885289268 | | |
| 主管部门 | 绥阳县气象局 | | | | 联系人及联系方式 | | | 陈艳玲 13511835960 | | |
| 各级资金  投入总数 | 20.00 | | 抽查资金总数 | | 20.00 | | | 资金抽查占比 | | 100% |
| 县级财政资金拨付数 | 20.00 | | 县级财政资金  抽查数 | | 20.00 | | | 县级财政资金  抽查占比 | | 100% |
| 项目类别 | 1类 | | 抽查类别 | | 1类 | | | 类别抽查占比 | | 100% |
| 项目数量 | 1个 | | 抽查项目数 | | 1个 | | | 项目抽查占比 | | 100% |
| 涉及市县数  或项目点 | 1个 | 抽查市县数  或项目点 | | 1个 | 抽查区域 | | 绥阳县域内炮站 | | | |
| 发放调查  问卷 | 34份 | 有效调查  问卷 | | 34份 | 满意度情况 | | 93.53% | | | |
| 绩效目标  实现情况 | 2021年防灾减灾追加经费的实施，有效保障了人影工作民兵日常工资及社保发放，为炮站及火箭作业车日常维修维护提供支撑。 | | | | | | | | | |
| 评价问题  简要情况 | （一）项目管理方面  1．部分工作计划未完成，任务执行力度待加强。根据2020年县应急管理局、县公安局联合安全检查工作结果，风华炮站由于作业环境影响，被停止高炮作业，且需在2021年重新选择炮站地址。但截至本次评价日期，风华炮站搬迁工作由于土地选址问题尚未完成，该炮点高炮作业工作任务仍无法正常开展，不利于区域内人影工作的推进与发展。  （二）绩效管理方面  1．部分绩效目标设置不合理，编制水平有待提高。根据县气象局《防灾减灾追加经费项目绩效目标表》，发现在年度绩效目标的设定方面存在以下问题：一是部分绩效目标设置存在与项目实施内容不匹配，在效益指标中，仅设置社会效益，未体现项目申请中完善气象服务体系、保障人民财产等其他效益方面的内容；二是部分绩效目标的设定和细化不够深入，在年度绩效目标中，仅填写“保障防灾减灾工作顺利进行”，未根据资金申请文件中的项目内容对应填写；在数量指标中，仅设置“业务工作完成率”一项三级指标且内容较为宽泛，指标考核无明确对象及任务。 | | | | | | | | | |
| 评价问题  简要建议 | （一）项目管理方面  1．加快落实炮点安全整改，逐步推进人影高质量发展。县气象局应加快与县委县政府的汇报，尽快落实绥阳县人工影响天气高质量发展的实施具体实施意见，逐步解决炮点的现代化改造及设备的更新换代工作。切实做到县域内人影工作“五覆盖两到位”，确保每年度人影工作安全高效运行。  （二）绩效管理方面  1．强化绩效管理意识，合理设置绩效目标。建议各项目实施单位加强预算绩效管理意识，高度重视绩效目标编制工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。编制预算前，结合单位年度工作计划，明晰项目总体绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对项目所产生的效益进行论证与分析，使其能够准确、全面地反映项目年度实施情况。目标设置过程中参照计划标准、行业标准、历史标准等，合理设置年度绩效目标，避免出现绩效目标设置过高或过低的情况。 | | | | | | | | | |
| 评价结果  应用建议 | 建议县财政局督促被评价单位对本次绩效评价发现的问题进行整改，明确整改期限，并对整改结果进行复核。 | | | | | | | | | |
| 评价时间 | 2022年8月25日至2022年10月15日 | | | | | 评价机构报告编号 | | | QCJ-PJ-2022-0914 | |
| 项目负责人（签字）  及联系方式 |  | | | | | 法定代表人（签字）  及联系方式 | | |  | |