## 森林防火经费
附件1
项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
单位（盖章）：绥阳县林业局 | [7 empty] | 填报日期：2022-8-12
项目名称 |  |  | 林业防灾减灾（森林防火经费）
主管部门及代码 |  |  | 绥阳县林业局907005607001 |  | 实施单位 |  | 绥阳县林业局
项目资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 10 | 10 | 10 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：森林防火办事机构的经费的开支和专业扑火队、护林员、天保管护员、季节性防火检查站工作人员以及当地群众参与扑救劳务费、森林防火装备购置经费。 |  |  |  | 全年完成我县林地面积148431.54公顷日常巡护工作，一是全县共排查野外违规用火31起，并立即制止31起；二是检查涉林企业复工复产情况，排查安全隐患17次；三是召开防火调度会15余次，发文件或转发文件40份；四是是森防培训及演练2次，设置临时检查站30处，五是全县设置各类森防火横幅、标牌60处，全县共出动护林员10000人次开展森林防火宣传及隐患排查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 开展森林防火集中宣传 | ≥100次/年 | ≥100次/年 | 15 | 15
|  |  | 开展森林草原火源监控，实地检查 | ≥30次/年 | ≥30次/年 | 5 | 5
|  | 质量 | 森林火灾受害率 | 0.8‰ | 0.8‰ | 15 | 15
|  | 时效 | 完成时限 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 提高全民绿化意识，强化保护措施 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5
|  | 社会效益 | 促进生态文明建设，提高全民绿化意识 | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 空气质量优良率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15
可持续影响
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 全年完成我县林地面积148431.54公顷日常巡护工作，一是全县共排查野外违规用火31起，并立即制止31起；二是检查涉林企业复工复产情况，排查安全隐患17次；三是召开防火调度会15余次，发文件或转发文件40份；四是是森防培训及演练2次，设置临时检查站30处，五是全县设置各类森防火横幅、标牌60处，全县共出动护林员10000人次开展森林防火宣传及隐患排查。
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 森林生态效益补偿
附件1
项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
单位（盖章）：绥阳县林业局 | [7 empty] | 填报日期：2022-8-12
项目名称 |  |  | 森林生态效益补偿
主管部门及代码 |  |  | 绥阳县林业局907005607001 |  | 实施单位 |  | 绥阳县林业局
项目资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析
|  |  | 年度资金总额： | 278.4 | 278.4 | 278.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 278.4 | 278.4 | 278.4 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 278.4 | 278.4 | 278.4 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指导并督促落实好地方公益林的生态补偿资金兑现工作，引导并鼓励林农积极参与生态建设，改善环境质量，为生态文明建设提供重要支撑。 |  |  |  | 全面地方公益林面积管护和补偿资金兑付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 完成地方公益林管护 | 58万亩 | 58万亩 | 15 | 15
|  | 质量 | 公益林管护落实率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
|  | 时效 | 年度补偿资金兑现完成时限 | 次年2月底前 | 次年2月底前 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益
|  | 社会效益 | 促进生态文明建设，提高全民绿化意识 | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 空气质量优良率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15
可持续影响
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 全面完成地方公益林资金补偿资金兑付及管护工作。
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 农业保险保费补贴
附件1
项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
单位（盖章）：绥阳县林业局 | [7 empty] | 填报日期：2022-8-12
项目名称 |  |  | 农业保险保费补贴
主管部门及代码 |  |  | 绥阳县林业局907005607001 |  | 实施单位 |  | 绥阳县林业局
项目资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析
|  |  | 年度资金总额： | 56 | 56 | 0 |  | 10 | 0%% | 0 | 合同约定县级配套部分不用支付
|  |  | 财政拨款 | 56 | 56 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 56 | 56 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 投保森林面积180.9万亩（其中：公益林107.21万亩；商品林73.69万亩）。使我县的森林覆盖率得到提升、有效全面保护我县天然林。 |  |  |  | 投保森林面积180.9万亩（其中：公益林107.21万亩；商品林73.69万亩）。使我县的森林覆盖率得到提升、有效全面保护我县天然林。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 投保公益林面积 | 107.21万亩 | 107.21万亩 | 15 | 15
|  |  | 投保商品林面积 | 73.69万亩 | 73.69万亩 | 5 | 5
|  | 质量 | 投保及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效 | 完成时限 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益
|  | 社会效益 | 促进生态文明建设，提高全民绿化意识 | 有效 | 有效 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 通过森林火灾保险理赔，促进火烧迹地更新造林，从而提高森林覆盖率 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 增加林农保护意识 | 持续增加 | 持续增加 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 90
自 评 结 论 | 使我县的森林覆盖率得到提升、有效全面保护我县天然林。
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。