## Sheet1
附件3
国有土地上房屋及附着物征收补偿安置程序流程
时段 | 工作内容 | 行政职权
摸底调查阶段 （签约前完成） | 1.用地批复 | 县自然资源局提供用地批复原件
| 2.立项批复 | 县发展改革局出具立项批复原件 提供项目符合国民经济和社会发展规划的依据
3.国民经济和社会发展规划
| 4.土地利用总体规划 | 县自然资源局出具符合土地利用总体规划、城乡规划和专项规划的证明；规划用地红线图
5.城乡规划和专项规划
6.规划用地红线图
| 7.制作发布《房屋征收补偿安置方案》（征求意见稿)《征地公告》《封闭公告》 | 律师草拟，征收部门审核后报送县人民政府，县人民政府组织相关部门专题研究论证后盖章，律师协助完成公示并取证
| 8.产权调换房源相关资料 | 提供产权调换房源（房票结算房源库）
| 9.摸底调查内容：土地性质、土地面积、房屋性质、房屋面积、地上附着物、青苗、家庭人员情况等 | 征收部门、属地乡镇（街道）组织专业机构开展土地勘丈、房屋测绘、地上附着物（包括附属设施、青苗、零星树木）测绘及清点，将相关结果进行公示并书面通知被征收人对相关结果进行复核
征求意见阶段 （方案征求意见期限不少于30日） | 10.被征收人房屋权属证明材料及相关信息 | 征收部门查询宅基地审批手续、是否有规划建设审批手续
| 11.听证告知书 | 征收部门在征求意见稿公示后书面告知当事人听证权利
| 12.召开听证会 | 若被征收人申请听证，相关部门组织听证会（附听证流程）
| 13.社会稳定风险评估 | 组织开展社会稳定风险评估工作（也可委托专业机构制作）
| 14.成立资金专户 | 成立项目征收资金补偿专户，并汇入足额补偿资金
发布正式方案 | 1.根据征求意见情况和听证笔录公布方案修 改情况并发布正式方案 | 律师草拟相关文本资料，征收部门审核报县人民政府召开专题会议论证，经修改完善后盖章，律师协助完成公示并取证
| 2.发布选择评估机构的通知（5个工作日） | 律师草拟相关文本资料，征收部门审核后盖章，律师协助完成公示并取证
| 3.组织协商选取评估机构 | 属地乡镇（街道）组织协商选取评估机构，若协商不成，由征收部门组织公证抽签选定
| 4.公示评估机构选定结果 | 律师协助征收部门盖章并公示
| 5.委托评估机构出具评估报告 | 征收部门委托评估机构
| 6.开展评估工作，做出评估结果 | 属地乡镇（街道）配合评估机构开展评估工作
签约阶段 | 1.发布签约公告，启动签约 | 征收部门发布
| 2.开展入户签约谈判工作 | 属地乡镇（街道）根据评估结果、产权调换（房票安置）房源、征收方案入户约谈，完成签约
司法征收阶段 | 1.开展证据保全，制作分户评估报告 | 若无法达成征收安置协议，由征收部门组织相关部门开展证据保全，送达分户评估报告
| 2.土地由自然资源局做出责令交出土地决定书，房屋由县人民政府作出安置决定 | 自然资源局做出并送达决定书，县人民政府送达安置决定
| 3.送达履行催告书 | 若决定书送达后六个月内被征收人不复议、不诉讼，期限届满后征收部门送达履行催告书
强制执行阶段 | 1.补偿款办理提存公证 | 若被征收人拒绝履行决定书，由征收部门申请办理提存公证
| 2.申请人民法院强制执行 | 若10日催告书期限届满，被征收人仍不搬迁，征收部门申请法院强制执行
| 3.法院裁定准予强制执行 | 若法院准予强制执行，裁定书下达后，由县人民政府组织强制执行
| 4.制作强制执行预案 | 属地乡镇（街道）制作强制执行预案，报县人民政府讨论后调度执行事宜
| 5.强制执行 | 县人民政府组织强制执行
备注 | 整个程序中涉及的法律文本资料，由律师草拟，并协助职权部门完成送达公示等；摸底阶段可开展三大认定工作；征求意见结束县人民政府针对方案批复前若涉及征收户数超200户须经县人民政府常务会。